## Апарат управління
На виконання п. 3.4.12 Кодексу систем розподілу, зміни до якого внесено Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №1369 від 01.11.2022, а саме: про забезпечення оператором системи розподілу вільного доступу до інформації щодо закупівель обладнання, матеріалів, робіт та послуг з будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення об'єктів операторів систем розподілу
Реєстр інформації про проведені закупівлі товарів, робіт та послуг ДП "Регіональні електричні мережі" у 2025 р., станом на 25.09.2025 (згідно з додатком 13 Кодексу системи розподілу) (.xls)
№ з/п | Вид предмета закупівлі (товари/роботи/послуги) | Найменування предмета закупівлі | Опис технічних характеристик предмета закупівлі (для обладнання та матеріалів) | Найменування виробничої програми, згідно з якою проводиться закупівля (інвестиційна програма, ремонтна програма, заходи з приєднання) | Найменування заходу виробничої програми | Одиниця виміру | Заплановано згідно з планом фінансування відповідної виробничої програми |  |  | Загальна вартість заходу, заявлена ОСР у тендерній документації |  |  | Гіперпосилання на відповідну закупівлю | Дата оприлюднення оголошення про проведення закупівлі | Ідентифікатор закупівлі /частин предмета закупівлі (лотів) | Вартість, що визначена у тендерній пропозиції переможця процедури закупівлі, з яким ОСР має намір укласти договір про закупівлю |  |  | Дата укладення договору про закупівлю з переможцем | Інформація щодо відміни закупівлі, причини її відміни | Примітки
[7 empty] | питома вартість, тис. грн без ПДВ | кількість | вартість, тис. грн без ПДВ | питома вартість, тис. грн без ПДВ | кількість | вартість, тис. грн без ПДВ |  |  |  | питома вартість, тис. грн без ПДВ | кількість | загальна вартість, тис. грн без ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | товар | Системи та пристрої нагляду та охорони | Пломба-засувка NIK Клік 5000 шт., Трос пломбувальний ПВХ 1500 м. | Ремонтна програма |  | шт., м. |  | 5000; 1500 | 1.217 |  | 5000; 1500 | 12.17 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-01-17-012260-a | 2025-01-17 | UA-2025-01-17-012260-a |  | 5000; 1500 | 12.17 | 2025-01-17
2 | послуги | Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель | Послуги оперативно-технічного обслуговування обладнання комірки 6 кВ №20 "Шахта 9-2" на ПС 330 кВ "Нововолинськ" | Ремонтна програма |  | послуга | 38.15 | 1 | 38.15 | 38.15 | 1 | 38.15 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-01-24-000950-a | 2025-01-24 | UA-2025-01-24-000950-a | 38.15 | 1 | 38.15 | 2025-01-21
3 | послуги | Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | Послуги з ремонту і технічного обслуговування легкових і маловантажних автомобілів | Ремонтна програма |  | послуга | 1072.1 | 1 | 1072.1 | 1072.1 | 1 | 1072.1 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-01-31-000533-a | 2025-01-31 | UA-2025-01-31-000533-a | 1047.8 | 1 | 1047.8 | 2025-02-17
3.1. | Додаткова угода про зменшення суми договору | [14 empty] | Зменшення суми договору до 756,5 |  | Зменшення суми договору до 756,5 | Дата укладання Додаткової угоди - 05.05.2025
4 | товар | Електротехнічне обладнання | Комплект матеріалів для стандартного приєднання до електричних мереж фізичної особи Войтюк Т.В.: Електротехнічний щит DOT-3 для 3 ф 1 шт., АСКО автоматичний електротехнічний вимикач 3 ф 10 А 1 шт. | Заходи з приєднання |  | шт. |  | 2 | 0.9 |  | 2 | 0.9 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-02-17-002130-a | 2025-02-17 | UA-2025-02-17-002130-a |  | 2 | 0.9 | 2025-02-14
5 | послуги | Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель | Послуги з технічного обслуговування електричного обладнання на місці встановлення обладнання для потреб Західного управління технічного обслуговування електричних мереж | Ремонтна програма |  | послуга | 9.3 | 1 | 9.3 | 9.3 | 1 | 9.3 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-02-17-008081-a | 2025-02-17 | UA-2025-02-17-008081-a | 9.3 | 1 | 9.3 | 2025-02-14
6 | послуги | Послуги з технічного огляду та випробовувань | Послуги з повірки засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), що перебувають в експлуатації | Ремонтна програма |  | послуга | 82.2 | 1 | 82.2 | 82.2 | 1 | 82.2 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-02-26-010589-a | 2025-02-26 | UA-2025-02-26-010589-a | 82.2 | 1 | 82.2 | 2025-02-26
7 | роботи | Реконструкція ЦРП-6 кВ №10 в м. Нововолинськ, Волинської обл., по вул. Луцька 1а (Західна філія ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ») |  | Інвестиційна програма | ІП-2025 п. 1.1.4.3.1. | робота | 2689.15 | 1 | 2689.15 | 2689.15 | 1 | 2689.15 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-03-05-008798-a | 2025-03-05 | UA-2025-03-05-008798-a | - | - | - | - | Закупівля не відбулась (відсутність пропозицій)
8 | роботи | Роботи з розробки робочого проекту «Реконструкція електричних мереж напругою 0,4кВ. Проект зовнішнього електропостачання електроустановок Войтюк Т.В. за адресою: вул. Садова, 9 в с. Низкиничі Нововолинської ОТГ Володимирського району Волинської області» | Роботи з розробки робочого проекту «Реконструкція електричних мереж напругою 0,4кВ. Проект зовнішнього електропостачання електроустановок Войтюк Т.В. за адресою: вул. Садова, 9 в с. Низкиничі Нововолинської ОТГ Володимирського району Волинської області» - стандартне приєднання до електричних мереж земельної ділянки Войтюк Т.В. | Заходи з приєднання |  | робота | 4.72 | 1 | 4.72 | 4.72 | 1 | 4.72 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-03-06-013243-a | 2025-03-06 | UA-2025-03-06-013243-a | 4.72 | 1 | 4.72 | 2025-03-06
9 | послуги | Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання | Послуги з ремонту і технічного обслуговування легкових і маловантажних автомобілів | Ремонтна програма |  | послуга | 290.4 | 1 | 290.4 | 290.4 | 1 | 290.4 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-05-07-008930-a | 2025-05-07 | UA-2025-05-07-008930-a | 283.8 | 1 | 283.8 | 26.05.2025
10 | товар | Акумуляторні батареї | Акумуляторні батареї CSB | Ремонтна програма |  | шт. | 0.92 | 36 | 33.12 | 0.92 | 36 | 33.12 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-08-06-006694-a | 2025-08-06 | UA-2025-08-06-006694-a | 33.12 | 36 | 33.12 | 2025-08-08
11 | товар | Приладдя до ізольованих кабелів | Приладдя до ізольованих кабелів - муфти термоусаджувальні кабельні 10СТП (3/70-12), 10КВТПН (3/70-120), 10КВТПН (3/150-240), 10СТП (3/150-240) | Ремонтна програма |  | компл. | 2,0; 1,1; 1,2; 2,3 | 27; 15; 5; 2 | 81.1 | 2,0; 1,1; 1,2; 2,3 | 27; 15; 5; 2 | 81.1 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-08-19-007115-a | 2025-08-19 | UA-2025-08-19-007115-a | 2,0; 1,1; 1,2; 2,3 | 49 | 27; 15; 5; 2 | 2025-08-19
12 | товар | Лічильники | Лічильник NIK 2104 AP2T.1802.MC.11; Лічильник NIK 2303 AP6T.1802.MС.11; EMXAC3K3KEJ-UA001 Лічильник електричної енергії EM620 CT 1(10)A Cl.0.5) | Інвестиційна програма | ІП-2025 п. 2.1.3.3., п. 2.1.3.1., п. 2.1.1.1. | шт; шт; шт | 1,89; 3,89; 12,76 | 38; 52; 8 | 375.81 | 1,89; 3,89; 12,76 | 38; 52; 8 | 375.81 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-05-002085-a | 2025-09-05 | UA-2025-09-05-002085-a | 1,89; 3,89; 12,76 | 38; 52; 8 | 375.81 | 2025-09-23
13 | товар | Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл | Ящик для трифазного лічильника е/е DOT.3-1В, ящик для лічильника електричної енергії DOT.1 | Інвестиційна програма | ІП-2025 п. 2.1.3.2., п. 2.1.3.4. | шт; шт | 0,3; 0,23 | 52; 38 | 24.42 | 0,3; 0,23 | 52; 38 | 24.42 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-05-002637-a | 2025-09-05 | UA-2025-09-05-002637-a | 0,3; 0,232 | 52;38 | 24.42 | 2025-09-22
14 | товар | Трансформатори | Трансформатор напруги типу НАМИ-6 або еквівалент | Інвестиційна програма | ІП-2025 п. 2.1.2.1. | шт | 28.53 | 1 | 28.53 | 28.53 | 1 | 28.53 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-05-009785-a | 2025-09-05 | UA-2025-09-05-009785-a | - | - | - | - | Закупівля не відбулась (відсутність пропозицій)
15 | товар | Електричні акумулятори | Акумуляторні батареї (Акумуляторна батарея Sonnenschein А412/90 F10 або еквівалент, Акумуляторна батарея Ventura GPL 12-65 або еквівалент) | Інвестиційна програма | ІП-2025 п. 7.2.2., п. 7.2.1. | шт; шт | 17,62; 7,245 | 4; 17 | 193.64 | 17,62; 7,245 | 4; 17 | 193.64 | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2025-09-25-002518-a | 2025-09-25 | UA-2025-09-25-002518-a